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[bookmark: _GoBack]Аналитическая записка
к отчёту о реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» по итогам 2 квартала 2026 года

Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/638-П.

Изменения в государственную программу

За период 01.01.2026 по 31.03.2026 в государственную программу внесено 2 изменения, в т.ч. в редакциях постановлений Правительства Ульяновской области:
от 09.02.2026 № 3/48-П – изменения объёма финансирования обеспечения мероприятий государственной программы в 2026-2028 годах и перераспределение между программными мероприятиями:
- государственная программа уменьшается в 2026 году на сумму 
1227,097 тыс. рублей; 
- государственная программа уменьшается в 2027 году на сумму        1333,915 тыс. рублей;
- государственная программа уменьшается в 2028 году на сумму 
1333,915 тыс. рублей;
от 22.05.2026 № 15/264-П – перераспределение между программными мероприятиями.

Финансовое обеспечение реализации
государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы 
по итогам 2 квартала 2026 года составило 1120687,5 тыс. рублей, что составляет 
51,1 % от плана (2191970,6 тыс. рублей), в том числе:
средства областного бюджета 1106353,0 тыс. рублей, что составляет
 54,5 % от плана (2030146,0 тыс. рублей);
средства федерального бюджета 14334,5 тыс. рублей, что составляет 
8,9 % от плана (161824,6 тыс. рублей).

Показатели уровня государственной программы

Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой 
и спортом, подготовка спортсменов высокого класса. 
Государственной программой предусмотрено 4 показателя, исполнение которых определяется по итогам года:
1. Доля граждан систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. Плановое значение показателя составляет 58,7 %. За 2025 год значение данного показателя составляет 66,76 %.  
2. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Плановое значение показателя составляет 44,3 %. За 2025 год значение данного показателя составляет 52,5 %.  
3.Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение показателя составляет 64,6 %. За 2025 год значение данного показателя составляет 66,45%.  
4. Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  Плановое значение показателя составляет 80,1 %. За 2025 год значение данного показателя составляет 80,87 %.  
Расчёт данных показателей проводиться путём сбора и свода информации от муниципальных образований раз в год.

Реализация структурных элементов
государственной программы в 2026 году
Структурный элемент № 1: 
Региональный проект «Развитие физической культуры и массового спорта (Ульяновская область)» (далее – региональный проект «Массовый спорт»), обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», не входящего в состав национальных проектов.
Паспорт регионального проекта «Массовый спорт» (251u) утверждён Реестром проектов, реализуемых в Ульяновской области, утверждённый Губернатором Ульяновской области от 17.03.2026 № 73-Г-01/4634вн.
В рамках реализации регионального проекта «Массовый спорт» 
в 2026 году предусмотрено 3 показателя.  За 2 квартал 2026 год значение показателей:
1. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории по оперативным данным составляет  66,1 %  или  112,2 %  
от годового планового значения показателя  (58,9 %), или 299233 человек из общего количества человек, входящих в указанную категорию (452522 человек). Превышение планового показателя на 12,2 % связано с популяризацией здорового образа жизни и привлечения граждан Ульяновской области к систематическим занятием физической культурой и спортом.
Расчёт: Общее количество человек в возрасте от 30 до 54 лет – 452522 человек. За 2 квартал 2026 года по оперативным данным 299233 человека указанной категории систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Доля: 299233/452522*100=66,1 %.
2. Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории по оперативным данным составляет  44,3 %  или  139,7 %  от годового планового значения показателя  (31,7 %), или 145321 человек из общего количества человек, входящих в указанную категорию (327696 человек). Превышение планового показателя на 39,7 % связано с популяризацией здорового образа жизни и привлечения граждан Ульяновской области к систематическим занятием физической культурой и спортом.
Расчёт: Общее количество человек в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно – 327696 человек. За 2 квартал  2026 года по оперативным данным 145321 человек указанной категории систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Доля: 145321/327696*100=44,3 %.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом по оперативным данным составляет  18,1 %  или  139,2 %  от годового планового значения показателя 
 (13 %), или 8641 человек из общего количества человек, входящих 
в указанную категорию (47856 человек). 
Расчёт: Общее количество человек данной категории – 47856 человек. За 2 квартал 2026 года по оперативным данным 8641 человек указанной категории систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Доля: 8641/47856*100=18,1 %.
Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта «Массовый спорт» по итогам 2 квартала 2026 года составило 21775,6 тыс. рублей, что составляет 14,4 % от плана (151086,8 тыс. рублей), в том числе:
средства областного бюджета 16661,7 тыс. рублей, что составляет
40,7 % от плана (40900,5 тыс. рублей);
средства федерального бюджета 5114,1 тыс. рублей, что составляет 4,6 % от плана (110186,3 тыс. рублей).
Показатель «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» исключён в соответствии с Дополнительным соглашение к соглашению о реализации на территории Ульяновской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» от 05.06.2026
 № 2022-00651/5.
Данные средства направлены на следующие мероприятия:
1. Подготовлены, организованы и проведены на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия в целях привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан. Запланировано в размере 13614,5 тыс. рублей, на 30.06.2026 исполнение составило 12618,6 тыс. рублей или 92,7 % (средства областного бюджета).
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат составляет 7 единицы или 77,8 % от годового плана (9 единиц). Достижение результата запланировано на 31.12.2026.
2. Подготовлены, организованы и проведены на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Запланировано в размере 6298,1 тыс. рублей, на 30.06.2026 исполнение составило 3069,0 тыс. рублей или 48,7 % (средства областного бюджета). 
[bookmark: _Hlk234478455][bookmark: _Hlk234478521]Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года составляет 116 единиц или 41,4 % от годового плана (280 единиц). Достижение результата запланировано на 31.12.2026.
3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля). 
Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы 
по итогам 2 квартала 2026 года составило 5088,2 тыс. рублей, что составляет 
30,0 % от плана (18174,2 тыс. рублей), в том числе:
средства областного бюджета 814,1 тыс. рублей, что составляет
 30,0 % от плана (2907,9 тыс. рублей);
средства федерального бюджета 4274,1 тыс. рублей, что составляет 
30,0 % от плана (15266,3 тыс. рублей).
[bookmark: _Hlk234478673]Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года составляет 2 единицы или 33,3 % от годового плана (6 единиц). Достижение результата запланировано на 31.12.2026.
4. Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений.
Фактическое исполнение финансового обеспечения по итогам 2 квартала 2026 года отсутствует. Запланировано  110000,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета 17600,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 92400,0 тыс. рублей.
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат отсутствует, в связи с запланированной датой исполнения 31.12.2026. Запланировано на конец 2026 года – 1 единиц (модульное сооружение в МО «Чердаклинский район»).
4. Работникам сферы физической культуры и спорта предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский тренер».
Фактическое исполнение финансового обеспечения по итогам 2 квартала 2026 года  составляет 1000,0 тыс. рублей, что составляет 33,3 % от плана                      (3000,0 тыс. рублей), в том числе:
средства областного бюджета 160,0 тыс. рублей, что составляет
 33,3 % от плана (480,0 тыс. рублей);
средства федерального бюджета 840,0 тыс. рублей, что составляет 
33,3 % от плана (2520,0 тыс. рублей).
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат составляет 1 человек или 33,3 % от годового плана (3 человека). Достижение результата запланировано на 31.12.2026.
Общее количество результатов в отчетном периоде регионального проекта «Массовый спорт» составляет 0 или 0 % от плана (5). Значение результатов запанировано на 31.12.2025.
В рамках регионального проекта «Массовый спорт» достигнуто 18 контрольных точек или 94,7 % от значения планового отчетного периода                      (19 контрольных точек), или 50 % от годового планового значения (36 контрольных точек).

Структурный элемент № 2: 
Региональный проект «Развитие спорта высших достижений (Ульяновская область)» (далее – региональный проект «Спорт высших достижений»), обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Развитие спорта высших достижений», не входящего в состав национальных проектов.
Паспорт регионального проекта «Спорт высших достижений» (253u) утверждён Реестром проектов, реализуемых в Ульяновской области, утверждённый Губернатором Ульяновской области от 17.03.2026 
№ 73-Г-01/4634вн.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт высших достижений» в 2026 году предусмотрен 1 показатель:  
Доля организаций, входящих в систему спортивной подготовки, обеспеченных условиями для подготовки спортивного резерва. Плановое значение показателя составляет 25 %.  Расчёт данного показателя проводиться путём сбора и свода информации раз в год.
Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта «Спорт высших достижений» по итогам 2 квартала 2026 года составило 39225,5 тыс. рублей, что составляет 71,6 % от плана (54759,6 тыс. рублей), 
в том числе:
средства областного бюджета 30005,1 тыс. рублей, что составляет
 69,1 % от плана (43441,3 тыс. рублей);
средства федерального бюджета – 9220,4 тыс. рублей, что составляет
 81,5 % от плана (11318,3 тыс. рублей).
Данные средства направлены на следующие мероприятия:
1. В организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующие в своих наименованиях слова «олимпийский», «паралимпийский», «сурдлимпийский» или образованные на их основе слова или словосочетания, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
Фактическое исполнение финансового обеспечения по итогам 2 квартала 2026 года составило 5813,6 тыс. рублей, что составляет 79,5 % от плана (7308,5 тыс. рублей), в том числе:
средства областного бюджета 930,2 тыс. рублей, что составляет 77,4 % от плана (1201,8 тыс. рублей);
средства федерального бюджета – 4883,4 тыс. рублей, что составляет 
25,7 % от плана (6139,1 тыс. рублей).
Средства предусмотрены семи спортивным школам олимпийского резерва.
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года составляет 5 единиц или 71,4 % от годового плана (7 единиц).  Достижение результата запланировано на 31.12.2026. 
2. В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва.
Фактическое исполнение финансового обеспечения по итогам 2 квартала 2026 года составило 5163,1 тыс. рублей, что составляет 83,7 % от плана                        (6165,7 тыс. рублей), в том числе:
средства областного бюджета 826,1 тыс. рублей, что составляет
 83,7 % от плана (986,5 тыс. рублей);
средства федерального бюджета 4337,0 тыс. рублей, что составляет 
83,7 % от плана (5179,2 тыс. рублей).
Средства предусмотрены 13 организациям осуществляющим программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, в целях закупки оборудования, инвентаря и экипировки.
Также средства предусмотрены на поддержку одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 
и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, в размере 350,8 тыс. рублей. На 30.06.2026 исполнение составило 350,8 тыс. рублей.
На основании представленных документов были распределены денежные выплаты 19 одарённым спортсменам:
Первенство Мира по спортивной борьбе  - 57,3 тыс. рублей;
Первенство России по гребле на байдарках и каноэ – 55,2 тыс. рублей;
Первенство России по спорту лиц с поражением ОДА – 79,4 тыс. рублей;
Первенство России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями – 17,7 тыс. рублей;
III этап (финал) VI летней спартакиаде молодёжи (юниорской) России 2025 года по тяжелой атлетике – 30,9 тыс. рублей;
Первенство России по тяжелой атлетике – 110,3 тыс. рублей.
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат составляет 8 единицы или 61,5 % от годового плана (13 единиц). Достижение результата запланировано на 31.12.2026.
3. Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области. Запланировано в размере 41285,4 тыс. рублей, на 30.06.2026 исполнение составило 28248,8тыс. рублей или 68,4 % (средства областного бюджета). 
Согласно календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнований Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области за 2 квартал 2026 год ульяновские спортсмены приняли участие в 452 спортивных мероприятиях, из них в:
- областных соревнованиях – 117;
- всероссийских и межрегиональных соревнованиях – 321;
- международных соревнованиях  – 14.
Число спортсменов Ульяновской области, участвовавших в областных, всероссийских и международных мероприятиях за 2 квартал 2026 года 15510 человек, в том числе: 
  в областных и межрегиональных соревнованиях – 10241:
  на Всероссийских соревнованиях – 4968 из них:
- Всероссийские соревнования - 2106;
- Первенство ПФО – 1141;
- Чемпионат ПФО – 586;
- Первенство России - 686;
- Чемпионат России – 455;
- Кубок и этапы Кубка России – 150;
  на Международных соревнованиях – 61, из них:
- Международные соревнования – 57,
- Чемпионат Европы – 1.
- Первенство мира -1,
- Чемпионат мира - 1,
- Первенство Европы – 1
Спортсмены Ульяновской области за 2 квартал 2026 года, участвуя во всероссийских и международных мероприятиях 695 раз становились призёрами и победителями соревнований различного уровня, в том числе: 
  на Всероссийских соревнованиях – 674, из них:
- Всероссийские соревнования - 149;
- Первенство ПФО – 278;
- Чемпионат ПФО – 69;
- Первенство России - 125;
- Чемпионат России – 28;
- Кубок и этапы Кубка России – 25;
  на Международных соревнованиях – 21. из них: 
- международные соревнования – 17,
- Чемпионат Европы – 1,
- Первенство мира -1,
- Чемпионат мира - 1,
- Первенство Европы – 1.

Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат составляет 452 единицы или 59,5 % от годового плана (760 единиц). Достижение результата запланировано на 31.12.2026.
Общее количество результатов в отчетном периоде регионального проекта «Спорт высших достижений» составляет 0 или 0 % от плана (3). Значение результатов запланировано на 31.12.2025.
В рамках регионального проекта «Спорт высших достижений» достигнуто 14 контрольных точек или 116,6 % от значения планового отчетного периода (12 контрольных точек), или 66,6 % от годового планового значения (21 контрольная точка).

Структурный элемент № 3: 
Региональный проект «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» (далее – региональный проект «Бизнес – спринт»), обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящего в состав национальных проектов.
Паспорт регионального проекта «Бизнес – спринт» (272u) утверждён Реестром проектов, реализуемых в Ульяновской области, утверждённый Губернатором Ульяновской области от 17.03.2026 № 73-Г-01/4634вн.
В рамках реализации регионального проекта «Бизнес – спринт 
(Я выбираю спорт)» в 2026 году предусмотрен 1 показатель. Значение показателя за 2 квартал 2026 года:
1. Доля созданных умных спортивных площадок  за период реализации проекта на территории региона по оперативным данным составляет  30 %  или  45 %  от годового планового значения показателя  (66,7 %).
Финансирование во 2 квартале 2026 года не осуществлялось. В 2026 году предусмотрены средства в размере 48000,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета 7680,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 40320,0 тыс. рублей.
Данные средства направлены на следующие мероприятия:
1. Созданы «умные» спортивные площадки. 
С целью достижения значений результата Проекта средства направлены на создание 4-х «умных» спортивных площадок:
- город Ульяновск – создание 2-х «умных» спортивных площадок;
- МО «Чердаклинский район» – создание 1-й «умной» спортивной площадки;
- МО «Новоспасский район» – создание 1-й «умной» спортивной площадки.
Также, в 2026 году продолжается создание фиджитал-центра на базе ОГБПОУ «Ульяновское спортивное училище (техникум)».
В 2025 произведена заливка бетонной плиты и начат монтаж самого здания АБК фиджитал-центра.
В январе-феврале 2026 работы по созданию фиджитал-центра не велись в связи с неблагоприятными климатическими условиями.
С 09.03.2026 работы были возобновлены и на текущий момент закрыт контур здания АБК, произведён монтаж стеновых панелей, строительных ферм, связующих элементов из оцинкованной стали, а также монтаж сэндвич-панелей. Выполнены подготовительные работы по благоустройству. Завершение создания планируется до конца 2026 года.
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат отсутствует, в связи с запланированной датой исполнения 31.12.2026. Запланировано на конец 2026 года – 5 единиц. 
В рамках регионального проекта «Бизнес – спринт» достигнуто 
4 контрольные точки или 133,3 % от значения планового отчетного периода                  (3 контрольные точки), или 28,6 % от годового планового значения 
(14 контрольных точек).

Структурный элемент № 4: 
Региональный приоритетный проект «Строительство
 и реконструкция объектов спорта, модернизация материально-технической базы для занятий физической культуры и спорта» (далее – региональный проект «Строительство и реконструкция объектов спорта»).
 Паспорт регионального приоритетного проекта «Строительство
 и реконструкция объектов спорта» (РПП1) утверждён Реестром проектов, реализуемых в Ульяновской области, утверждённый Губернатором Ульяновской области от 17.03.2026 № 73-Г-01/4634вн.
В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов спорта»  в 2026 году предусмотрен 
1 показатель.  Значение показателя за 1 квартал 2025 года:
1. Доля построенных (отремонтированных) и введённых в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности из общего количества запланированных и созданных на территории региона по оперативным данным составляет  75 %  или  75 %  от годового планового значения показателя  
(100 %).
Данные средства направлены на следующее мероприятие:
1. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности. Запланировано  в размере 275462,7 тыс. рублей (средства областного бюджета), финансирование в 2 квартале 2026 года не осуществлялось. Средства предусмотрены на:
- завершение строительства объекта спорта «Крытый футбольный манеж в г. Ульяновске» - 240570,5 тыс. рублей.
Строительство ведётся с 2020 года.
22.12.2026 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ЗАО «Молния-М» заключен государственный контракт № 14-25/АН2025 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на сумму 570 481,36 рублей.
Строительная готовность объекта - 87,8 %, техническая готовность - 85,5%. 
В настоящий момент проводятся отделочные работы, электромонтажные работы, слаботочные работы, устройство цоколя, установка снегозадержания, подшивка карниза, устройство футбольного поля, установка радиаторов, зачистка консолей. Мобилизация рабочей силы на объекте - 60 человек.
 СМР на объекте планируется завершить в срок до 01.09.2026, оформление ввода объекта в эксплуатацию - в срок до 31.12.2026.
 - строительство ФОК в р.п. Кузоватово – 34892,2 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составило 18186,0 тыс. рублей или  52,1% от годового плана.
Строительство ведётся в рамках концессионного соглашения между администрацией муниципального образования «Кузоватовский район» и СК «Селект».
Застройщик: Администрация муниципального образования «Кузоватовский район».
Подрядная организация: ООО «СК Селект» (концессионер).
Начало работ: 12.09.2017.
Окончание работ: июль 2026 года.
Строительная готовность ФОКа в р.п. Кузоватово по состоянию на 29.06.2026 составляет 96%; 
Техническая готовность ФОКа в р.п. Кузоватово по состоянию на 29.06.2026 составляет 94,1%.
28.05.2026 получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - экспертиза) по следующим разделам проектной документации (далее -ПД):
 1. Раздел ПД № 5. Подраздел 5.2.1. Книга 1. Система водоснабжения; 
2. Раздел ПД № 5. Подраздел 5.2.2. Книга 2. Система водоснабжения и водоотведения бассейнов; 
3. Раздел ПД № 5. Подраздел 5.3. Книга 4. Система водоотведения. 
В настоящий момент все разделы ПД прошли экспертизу. 10.06.2026 произведена загрузка смет в автоматизированную систему. По итогам проверки получены замечания по сметной документации. Планируемый срок отработки замечаний и загрузки в автоматизированную систему - 10.07.2026. Данный документ будет подтверждать дополнительные расходы по созданию ФОКа в р.п. Кузоватово. Планируемый срок получения заключения экспертизы достоверности сметной стоимости - 17.07.2026. 
В последующем ООО «СК Селект» (далее - Концессионнер), являющийся концессионером по договору от 12.09.2017 № б/н (далее - Концессионное соглашение), после получения достоверности сметной стоимости предложит другой стороне подписать дополнительное соглашение к Концессионному соглашению в части изменения условий в части сроков и финансирования, после подписания сторонами Концессионного соглашения указанного дополнительного соглашения Концессионер заактирует работы, связанные 
с дополнительными расходами (замена шахты лифта, замены лифта, замена отделочных материалов на огнестойкие и др.). 
В настоящее время идёт производство отделочных и электромонтажных работ, установка дверных блоков из ПВХ, монтаж системы ГВС и ХВС, монтаж слаботочных систем.
Значение результата мероприятия – за 2 квартал 2026 года результат отсутствует, в связи с запланированной датой исполнения 31.12.2026. Запланировано на конец 2026 года – 1 единица. 
В рамках регионального приоритетного проекта «Строительство
 и реконструкция объектов спорта» достигнуто 1 контрольная точка или 
100 % от значения планового отчетного периода (1 контрольная точка), или 
8,3 % от годового планового значения (12 контрольных точек).
 
Структурный элемент № 5: 
Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта 
на территории Ульяновской области».
Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта на территории Ульяновской области» утверждён распоряжением Министерства физической культуры и спорта от 02.02.2026 № 74-р  «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».
Комплексом процессных мероприятий «Развитие массового спорта на территории Ульяновской области» предусмотрен 1 показатель. За 2 квартал 2026 года значения показателей:
1. Уровень удовлетворённости в  кадровом обеспечении  в физкультурно-спортивных организациях. Данный показатель рассчитывается на основании отчёт федерального статистического наблюдения № 1-ФК. В соответствии с отчётом № 1-ФК за 2 квартал данный показатель составляет 96,4 % или 100,1 % от запланированного плана на 2 квартал 2026 года (96,3%).
	Расчёт: 3079 всего работников физической культуры и спорта (№ 1-ФК за 2025 год), 2969 всего занятых работников физической культуры и спорта (3079 (всего)  -110 (вакансии)).
Доля: 2969/3079*100%= 96,4 %
В 2026 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие массового спорта на территории Ульяновской области» предусмотрено финансирование в размере 1348,0 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 174,0 тыс. рублей или 12,9 % (средства областного бюджета).
Средства предусмотрены на следующие мероприятия:
1. Обеспечены своевременной выплатой в рамках социальной поддержки молодые специалисты, впервые поступившие на работу в областные государственные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями. Запланировано 217,3 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 121,0 тыс. рублей или 55,7 %.
Значение результата мероприятия – 14 человек или 100 % от годового плана (14 человек). 
2. Обеспечены своевременной выплатой молодые специалисты в рамках социальной поддержки, впервые поступившие на работу в муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями, которым предоставлена мера социальной поддержки. Запланировано 130,7 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 53,0 тыс. рублей или 40,6 % от плана. Средства запланированы МО «город Ульяновск» (план 8 человек), 
МО «г. Димитровград» (план 1 человек). 
Значение результата мероприятия – 7 человек (МО «город Ульяновск» - 6 человек, МО «г. Димитровград» - 1 человек)  или 112,5 % от годового плана 
(8 человек). 
3. Получили выплату на приобретение жилого помещения тренеры, прибывшие (переехавшие) в 2024 - 2026 годах в отдельные населенные пункты, расположенные на территории Ульяновской области, для работы в качестве тренера. Запланировано 1000,0 тыс. рублей, финансирование на 30.06.2026 отсутствует. 
Значение результата мероприятия – отсутствует, предоставление выплаты  запланировано одному человеку.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие массового спорта на территории Ульяновской области» запланировано в 2 квартале 2026 года достижение 1 контрольной точка – не достигнута. Планового значения на 2026 год – 6 контрольных точек.

Структурный элемент № 6: 
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений на территории Ульяновской области».
Комплекс  процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений на территории Ульяновской области» утверждён распоряжением Министерства физической культуры и спорта от 02.02.2026 № 74-р  
«О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».
Комплексом процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений» предусмотрено 2 показателя. За 2 квартал 2026 года значения показателей:
1. Доля спортсменов, ставших победителями и призёрами всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Ульяновской области в этих соревнованиях составило 13,8 % или 255,6 % от планового значения показателя в 2 квартале 2026 года (5,4 %). Превышение данного показателя связано с успешным выступлением спортсменов в соревнованиях.
Расчёт: 5047 численность спортсменов участвовавших во всероссийских и международных спортивных соревнованиях во 2 квартале 2026 года.
695 количество призёров и победителей в всероссийских и международных спортивных соревнованиях за 2 квартал 2026 года. 
Доля: 695/5047*100%= 13,8 %
Доля результативных матчей (игр) официальных всероссийских спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, в которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение календарного года из общего количества матчей (игр) составило 100 % (1 условная единица) или 100 % от годового планового значения показателя  (100 %).
Расчёт: 1 условная единица выполнение матчей (игр) официальных всероссийских спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, в которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение календарного года из общего количества матчей (игр) запланировано в 2024 году. Выполнено – 1 условная единица (рассчитывается как соотношение плана к фактическому выполнению показателей соглашения).
Доля: 1/1*100% = 100 %. 
В 2026 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений на территории Ульяновской области» предусмотрено финансирование в размере 164808,8 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 155226,5 тыс. рублей или 94,2 % (средства областного бюджета).
Средства предусмотрены на следующие мероприятия:
1. Выполнен план матчей (игр) официальных всероссийских спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, в которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение календарного года. Исполнение на 30.06.2026 составило 140000,0 тыс. рублей или 100 % от плана. 
Значение результата мероприятия – 1 условная единица или 100 % от годового плана (1 условная единица). Выполнен план матчей (игр) официальных всероссийских спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, в которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение календарного года.
2. Обеспечены жилым помещением чемпионы (призёры) олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы по олимпийским видам программ. Запланировано 10,0 тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения для одного претендента.  Единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в 1 квартале не предоставлялась 
Значение результата мероприятия – в 2 квартале 2026 года не предусмотрено. 
3. Обеспечены дополнительным материальным обеспечением спортсмены, проживающие на территории Ульяновской области, за имеющиеся выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта. Запланировано 24798,8 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 15226,5 тыс. рублей или 61,4 %. Дополнительное материальное обеспечение получил 251 человек.
Значение результата мероприятия – 251 человека или 135,7 % от годового плана (185 человек). Превышение планового показателя на 35,7 % связано с планированием значения результата мероприятия из расчёта финансовой обеспеченности (объёма предусмотренных средств).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений на территории Ульяновской области» запланировано 4 контрольные точки, достижение контрольных точек в 2 квартале 2026 года не предусмотрено. 

Структурный элемент № 7: 
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Комплекс  процессных мероприятий «Развитие системы подготовки спортивного резерва» утверждён распоряжением Министерства физической культуры и спорта от 02.02.2026 № 74-р  «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».
Комплексом процессных мероприятий «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предусмотрен 1 показатель. За 2 квартал 2026 года значения показателя:
	Доля спортсменов экспериментальных групп, ставших победителями и призёрами всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Ульяновской области в этих соревнованиях составило 0,6 % или 120 % от годового планового значения показателя на 1 квартал 2026 года (0,5 %) или 85,7 % от годового значения показателя (0,7%). 
Расчёт: 5047 численность спортсменов участвовавших во всероссийских и международных спортивных соревнованиях за 2 квартал 2026 года
32 количество призёров и победителей экспериментальных групп в всероссийских и международных спортивных соревнованиях  за 2 квартал 2026 года
Доля 32/5047*100% = 0,6 %.
В 2026 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предусмотрено финансирование в размере 24956,6 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 13542,6 тыс. рублей или 54,3 %. Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта.
Средства предусмотрены на следующие мероприятие:
1. Зарегистрированы на территории Ульяновской области спортсмены, вошедшие в состав экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области видам спорта. 
Значение результата мероприятия – 101 человек или 177,2 % от годового плана (57 человек). Превышение планового показателя на 77,2 % связано 
с планированием значения результата мероприятия из расчёта финансовой обеспеченности (объёма предусмотренных средств).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы подготовки спортивного резерва» запланировано 2 контрольные точки, достижение контрольных точек в 2 квартале 2026 года не предусмотрено. 

Структурный элемент № 8: 
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
Комплекс  процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» утверждён распоряжением Министерства физической культуры и спорта от 02.02.2026 № 74-р  
«О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».
Комплексом процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» предусмотрен 1 показателей. 
За 2 квартал 2025 год значения показателя:
1. Доля показателей государственных заданий, утверждённых областными государственными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, значения которых достигнуты, в общем количестве показателей государственных заданий, утверждённых данными учреждениями составило 99,4 % или 104,6 % от планового значения показателя в 2 квартале 2026 года 
(95 %). 
Расчёт: 6903 плановая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в 2 квартале 2026 года.
Количество лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в 2 квартале 2026 года  6861 человек.
Доля: 6861/6903*100% = 99,4 %.
В 2026 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» предусмотрено финансирование в размере 1471548,0 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 872557,1 тыс. рублей или 59,3 %. 
Средства предусмотрены на следующие мероприятия:
1. Обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области. Запланировано 1225130,2 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 642067,3 тыс. рублей или 52,4 %.
Средства направлены на финансовое обеспечение подведомственным учреждения Министерства, на реализацию дополнительного образования 
по спортивной подготовки. 
2. Обеспечены ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогические работники государственных образовательных организаций среднего профессионального образования, находящихся в ведении Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области. Запланировано 1354,1 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 646,0 тыс. рублей или 47,7 %. 
Значение результата мероприятия – 16 человека или 100 % от годового плана (16 человек). 
3. Обеспечена деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, в условиях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации. Запланировано 200,0 тыс. рублей, исполнение на 30.03.2026 составляет 80,0 тыс. рублей или 10 %. 
Значение результата мероприятия – 7 человека или 100 % от годового плана (7 человек). 
4. Обеспечены платежи по мировому соглашению за создание и эксплуатацию спортивного комплекса с искусственным льдом «Волга-спорт-арена». Запланировано 216001,4 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 216001,4 тыс. рублей или 100 %.
Значение результата мероприятия – 1 единица или 100 % от годового плана (1 единица). 
5. Обеспечена реализация мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере физической культуры  и спорта. Запланировано 2000,0 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 1949,9 тыс. рублей или 97,5 %.
Значение результата мероприятия – 8 единиц или 100  % от плана 
(8 единиц). 
6. Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области. Запланировано 26862,4 тыс. рублей, исполнение на 30.06.2026 составляет 11812,5 тыс. рублей или 43,9 %.
Выполнение контрольных точек по комплексу  процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» не предусмотрено.

Сведения об объектах капитального строительства, реализуемых в рамках Программы в 2026 году

	Перечень объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции или капитальному ремонту  в ходе реализации Программы утверждён распоряжением Министерства физической культуры и спорта от 02.02.2026 № 74-р  «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».
В рамках Программы в 2026 году предусмотрены средства на объекты капитального строительства в размере 220570,5 тыс. рублей (средства областного бюджета).
Средства направлены:
1. В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов спорта» на  проведение экспертизы по объекту спорта «Крытый футбольный манеж в г. Ульяновске» в размере 220570,5 тыс. рублей, финансирование в 2 квартале 2026 года не осуществлялось.
Ввод в эксплуатацию объекта спорта «Крытый футбольный манеж в г. Ульяновске» перенесён на 2026 год на основании  заключённого  дополнительного соглашения от 16.12.2025 № 777-09-2020-081/12 с Министерством спорта Российской Федерации, которым  перенесены сроки завершения строительства объекта.  Перенос сроков завершения строительства обусловлено расторжением 10.12.2024 контракта от 15.07.2020 №30-20 на выполнение работ по строительству объекта «Крытый футбольный манеж 
в г. Ульяновске с подрядной организацией ООО «СМУ Строй Прогресс» на основании решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
По итогам торгов заключен государственный контракт №14-25 
от 26.06.2025 с ООО «Строительная компания «Молния». 
Всего по программе в 2026 году предусмотрен 1 объект капитального строительства, срок ввода в эксплуатацию - 2026 год.

Мониторинг реализации
государственной программы

В ходе реализации 8 структурных элементов государственной программы по итогам 2 квартала 2026 года:
достигнуто 4 из 21 запланированных мероприятий (результатов) на 2026 год. Достижение значений результатов запанировано на 31.12.2026;
достигнуто 37 контрольных точек, что составляет 102,8 % от запланированных на 2 квартал 2026 года  (36 контрольная точка), и  38,9 % от годового планового значения (95 контрольных точек).


Министр                                                                                                 Н.В. Цуканов
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